
总部经济园污水提升泵站及配套管线工程设计
招标文件

招标人：连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心

项目使用单位：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局

代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司
2024年11月
目　  录
　　　　

第一章  招标公告
1
第二章  工程概况及要求
1
第三章  投标须知
7
第四章  设计任务书
14

第五章  投标文件格式
15

第六章  评标办法
37

第七章  合同条款
43



　

第一章  招标公告

总部经济园污水提升泵站及配套管线工程设计招标公告
一、招标条件

连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心（招标人）、连云港经济技术开发区住房和城乡建设局（项目使用单位）负责建设的总部经济园污水提升泵站及配套管线工程（项目名称）已经批准，建设资金现已落实。项目已具备招标条件，现对设计进行公开招标。

江苏万达工程造价事务所有限公司（招标代理机构）受招标人委托具体负责本项目的招标事宜。

二、项目概况与招标范围

1、项目概况：新建污水泵站一座污水提升能力为3500 立方米/日；新建污水管道长约 1450米。

2、计划设计周期：45日历天。
3、招标范围：本项目的项目建议书（整体）、可研（整体）、方案、初步设计（包括初步设计概算）及施工图设计（不包括涉及铁路套管部分）、各阶段图纸报审服务、工地设计代表及施工期配合服务、竣工图及后续相关配合服务；法律、法规、规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务。

4、质量要求：设计成果必须符合专业设计规范的要求，并须通过有关部门的审查和批准；

5、本项目设计费最高限价为16.55万元，超过此限价按无效标处理。

三、投标人资格要求：

1、具有独立订立合同的能力，并具有有效的营业执照；

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、本次招标要求投标人须具备主管部门颁发的有效的市政行业乙级或市政专业（排水工程）乙级及以上设计资质或设计综合甲级资质；
5、本次招标对投标人拟派项目负责人要求：注册公用设备工程师（给水排水）资格；

6、投标单位拟报项目负责人必须为本单位正式职工。提供近期由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料；新成立不足2个月的新办企业只须提供社保缴纳名册；新成立不足30日的企业可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。未缴纳社保的事业性质投标单位人员或退休返聘人员，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料，后同）。

7、本项目不接受联合体投标；

8、投标人类似业绩要求：投标人自2021年1月1日以来承担过单项工程造价（投资额）490万元以上的污水泵站设计（含配套管线）业绩；

注：提供有效的设计合同。业绩的认定时间以签订设计合同的时间为依据，设计合同必须能清晰的表明类似业绩的投标人名称、工程规模、投资额、工程内容、时间等需要明示的内容。若提供的设计合同不能明示，则需提供建设单位书面证明文件，证明文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可；

9、其他要求：

（1）投标单位不得存在下列情形之一：

A.为招标人的附属机构（单位）；

B.为本标段提供招标代理服务的；

C.与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的；

D.与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；

E.与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

F.法律法规规定的其他情形。

（2）符合法律法规规定的其他要求。

四、评标办法

本项目采用综合评估法。

五、投标报名及招标文件的获取

1、获取方式与时间：

请委托代理人将下列资料（复印件加盖公章扫描），于2024年11月1日至2024年11月8日止将报名资料盖章扫描发送至邮箱562382965@qq.com并在工作时间（上午：8:30-12:00，下午：14:30-18:00）联系招标代理机构确认（邮箱主题：投标人名称+项目名称）。

2、报名时需递交下列资料：

（1）投标单位针对本项目的法人授权委托书或介绍信（原件）；

（2）经办人身份证（复印件），并提供原件供查验；

（3）营业执照、资质证书等复印件；

（4）项目负责人注册证书、社保证明。

3、招标文件每套售价300元（现金支付），售后不退。

六、开标时间及地点

递交投标文件截止时间：2024年11月15日上午9:30，超过时间递交的投标文件将被拒绝接收。

递交地点：连云港经济技术开发区创智大厦开标三室

开标时间：同投标文件截止时间
开标地点：同投标文件递交地点
七、本公告发布媒介

本次招标公告在连云港经济技术开发区管理委员会网站上发布。

八、联系方式：

招 标 人：连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心

项目使用单位：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局

联 系 人：于工  

电 话：0518-85882981

招标代理：江苏万达工程造价事务所有限公司

地 址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦19楼

联 系 人：孙工  

电 话：13775440222

第二章  工程概况及要求

前附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	招标人
	名称：连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心

项目使用单位：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局

地址：连云港经济技术开发区

联系人：于工       联系电话：0518-85882981

	2
	招标代理机构
	名称：江苏万达工程造价事务所有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦19楼
联系人：孙工  电 话：13775440222

	3
	项目名称
	总部经济园污水提升泵站及配套管线工程设计

	4
	建设地点
	连云港经济技术开发区

	5
	工程内容及规模
	详见招标公告

	6
	设计周期
	45日历天

	7
	资金来源
	财政资金，已落实

	8
	投标有效期
	投标文件递交截止时间后60天内有效

	9
	最高限价
	本项目设：最高限价为16.55万元，超过此报价按无效标处理。

	10
	投标文件递交截止时间
	递交截止时间：2024年11月15日上午9:30
地点：连云港经济技术开发区花果山大道创智大厦二楼公共资源交易中心开标三室

	11
	开标时间、地点
	开标时间：同投标文件截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	12
	评标办法
	综合评估法

	13
	投标文件编制要求
	投标文件份数：书面投标文件正本一份，副本四份，电子版文件存于U盘同时递交。

其他编制要求：
（1）正本与副本应分别装订成册。除特别说明外，投标文件均使用 A4 规格纸（其中图纸可使用A3规格）装订，均使用无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

（2）投标人应将商务文件、技术文件分别胶装成册。
（3）按招标文件要求的格式在规定的相应位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴（包括有修、涂改处）。未按上述要求加盖投标人和法定代表人或其委托的代理人签署或加盖印鉴的，将作为无效标处理。

（4）投标文件应密封递交，封套上应注明招标人名称、项目名称、投标单位名称并加盖公章，未按要求密封的投标文件，招标人或代理公司应予拒收。

（5）语言和币种分别以中文和人民币为准。

注：未按要求提供投标文件的做无效标处理。

	14
	投标文件组成
	1.商务文件部分                               

1) 投标函

2) 法定代表人授权委托书

3) 设计费用报价表

4) 资格审查资料

5) 项目设计负责人委任书

6) 拟派本项目设计班子成员基本情况表

7) 投标人类似设计项目情况表

8) 设计服务承诺书

9) 后续服务质量承诺书

10）设计工作进度计划

11）招标文件要求的其他材料

2.技术文件部分

主要内容包括不限于：

1）项目认知、2）现状分析、3）总体设计思路、4）重点、难点分析及对策和措施、5）质量、进度、投资控制方案、6）合理化建议、7）后续服务及保证措施、8）其他


第三章  投标须知

1、投标人的责任与费用

1.1、投标人保证本人是有适用版权、设计注册、专利、商标或其它资产机构的所有人，并已获得许可和批准，有能力履行本次招标的义务，并保证不会构成任何侵权行为，如投标人在履行本次招标投标中涉及此类侵权行为，由投标人自行负责，并对于引起招标人的任何和全部的损失、费用和损害进行赔偿，对由此引起的申诉、诉讼、索赔或法律程序由投标人负责。招标人不承担在本次招投标过程中涉及版权、专利权等无形资产的任何责任和义务。

投标人可以自行踏勘项目现场，但投标人不得因此使招标人承受有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。投标人自行安排时间对工程现场和周围环境进行考察，考察现场的费用由投标人自行承担。在现场考察中，由招标人提供的关于现场及周围环境的资料及数据，仅供投标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

1.2、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。

1.3、投标人一旦购买此招标文件且参加投标，则视同认可本招标文件的一切内容。

2、投标单位资质要求

本项目采用资格后审，投标人须提供以下材料：

（1）企业营业执照（原件复印件加盖公章）；

（2）企业资质等级证书（原件复印件加盖公章）；

（3）授权委托书（原件）；

（4）项目负责人注册证书（原件复印件加盖公章）；

（5）投标单位拟报项目负责人必须为本单位正式职工。提供近期由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料；新成立不足2个月的新办企业只须提供社保缴纳名册；新成立不足30日的企业可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。未缴纳社保的事业性质投标单位人员或退休返聘人员，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）。

（6）企业类似工程业绩设计合同（原件复印件加盖公章）；

投标人须按上述要求提供真实、齐全的资料，未按要求提供或者提供资料未在有效期内，将视为资格审查不合格。资格审查不合格的将不参加后续评审。

3、招标文件的组成

3.1、本招标文件及有关技术资料。

3.2、招标人在开标前发出的所有招标答疑纪要及补充文件等。

4、招标文件的修改

4.1、在开标前，招标人可能会以补充文件的方式修改招标文件，补充文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

4.2、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于开标3日前以书面形式（包括传真）向招标人提出，招标人将所有问题在开标3日前以书面形式予以解答。

4.3、为了使投标人能有合理的时间将补充文件的内容在编制投标文件时予以充分考虑，招标人有可能酌情推迟投标文件送达的截止时间。

5、现场考察

5.1、投标人对工程现场和周围环境进行考察的需自行前往，现场考察的费用由投标人自负。

5.2、现场考察过程中，投标人如发生人身伤亡、财产或其他损失，不论何种原因造成，招标人概不负责。

6、招标答疑

6.l、招标答疑的目的：澄清并解答投标人现场考察，查阅招标文件后可能提出的疑问。

6.2、投标人应于开标3日前将需要解释或澄清的问题以书面形式（包括传真）提交给招标代理单位。

6.3、招标人和投标人之间的任何疑问和解释均应采用书面形式传送。任何口头提问及答复一律无效。

7、设计进度要求

合同签订后45日历天内提交最终成果文件；

8、设计质量要求

设计人应按国家技术规范、标准、规程和当地有关部门的相关要求及招标人提出的设计要求，进行初步设计、施工图设计，并向招标人提交质量合格的设计资料，并对其负责。

9、项目设计班子的组成及要求

9.1、投标人拟派的设计班子成员必须是投标人建制内的，凡挂靠投标人的、临时拼凑的和未经招标人同意擅自更换投标文件中拟派的设计人员的，一经发现并经查实后，其全部履约保证金将被没收，合同将被中止，并赔偿由此给招标人造成的经济损失。

若因特殊情况需调换设计人员的，必须征得招标人同意方可调换。

9.2、设计单位必须做到当招标人通知要求设计人员到场处理有关问题，投标人应及时派设计人员到场，并提出有关处理意见，在工程施工过程中，应业主要求须派驻工地设计代表。并提供工地设计代表的联系电话。派驻的设计班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程设计实际需要。在合同执行期间招标人有权对不称职的设计人员提出更换，中标人不得拒绝和拖延。

10、投标报价

10.1、本项目采用 固定总价 报价方式，是投标人完成招标范围、合同规定的设计及其配套技术服务所产生的全部费用。包括项目建议书（整体）、可研（整体）、方案、初步设计（包括初步设计概算）及施工图设计（不包括涉及铁路套管部分）、各阶段图纸报审服务、工地设计代表及施工期配合服务、竣工图及后续相关配合服务；人工费、差旅费、会务费、管理、食宿、现场服务费、利润、税金和合同包含的风险、责任费、法律、法规、规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务的费用（包括各阶段专家评审等费用），结算时总价不再调整。

10.2、投标人在投标报价时还应重点考虑下列内容：

10.2.1提供项目建议书及可研报告5套（具体按招标人要求）及电子版本

10.2.2提供初步设计图5套及电子版本

10.2.3提供最终确定（经审查合格的）的完整各专业设计施工图各15套及电子版本

10.2.4对整个设计过程的修改、整合和优化设计

10.2.5项目实施过程中的设计变更（重大设计变更除外）

10.2.6根据工程实际需要应业主要求派驻工地设计代表

10.2.7投标人还应考虑其它为完成最终成果而产生的一切费用

注：重大设计变更是指泵站规模或功能、管线路径或管径、主要设备或工艺、基础设施变化发生根本改变、发生重大新增设计内容。发生以上重大设计变更需增加的设计费用由发包人与设计人三方友好协商。
11、投标文件的编制

11.1、投标文件的语言及度量衡单位

11.1.1、投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

11.1.2、除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.2、投标文件的组成

投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。

11.3、投标语言

投标文件以及投标人和招标人之间来往文件均用简体中文书写。

11.4、招标文件附有投标文件格式，投标人必须按该格式的要求编制投标文件。格式没有要求的部分由投标人可自行编写。

11.5 投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。商务文件、技术文件需胶装，不得采用活页夹装订。

11.5.1 商务文件部分

11.5.2 技术文件部分

12、投标文件的份数、装订及密封

12.1、投标文件份数：见前附表

12.2、装订：投标文件须胶装，不得采用活页装订。

12.3、密封：见前附表。

13、投标文件的递交

13.1、投标人必须在招标文件规定的截止时间前将投标文件送达指定地点。

投标截止时间及地点：见前附表

13.2、招标人对截止时间以后送到的投标文件将不予签收。

14、投标文件的更改与撤回

14.1、在投标文件截止时间以前，允许投标人更改或撤回投标文件。这种要求必须书面提出，并经投标人法定代表人或其授权人签署。

14.2、更改的投标文件的递交截止时间、地点、编写格式、装订与密封要求等不变。

14.3、投标文件截止时间以后，投标文件不得更改或撤回，否则，其投标保证金将不予退还，投标资格也将被取消。

15、开标

15.1、开标时间和地点：详见前附表

15.2、开标前准备工作及注意事项：
开标会按投标须知中规定的时间、地点举行，由招标代理机构主持，邀请所有投标人的代表参加，由招标人监督。开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，当众启封投标文件及修改文件。同时宣布有效投标文件，公布投标文件的主要内容，并对开标情况做记录。

15.3开标时投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理：

15.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

15.3.2未按招标文件规定要求密封的；

16、评标与定标

16.1、评标委员会：

招标人将按有关规定组建本工程设计招标的评标委员会，评标工作由评标委员会负责。

16.2、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； 

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的； 

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

（12）未按招标文件要求提供投标保证金的； 

（13）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 

（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

评标委员会应当依据法律、法规、规章和招标文件的规定认定重大偏差，不得随意确定无效标书。

16.3、定标：

评标委员会完成评标后，应向招标人推荐3名有排序的中标候选人。招标人应确定排名第一位的中标候选人为中标人，如中标候选人放弃中标、未能按合同规定提交履约保函、因不可抗力提出不能履行合同，招标人将按照排名顺序依次另行确定中标人，也可以重新招标。

17、招标说明

17.1、评标过程对外保密，招标人没有向未中标人解释的义务。

17.2、本次招标所有投标资料及其知识产权均属招标人所有。

18、争议解决

在履行合同过程中产生争议时，由三方协商解决，协商无果的可向招标人所在地人民法院提起诉讼。

19、合同的签署

19.1、中标人应在接到中标通知书后30天内与招标人签订设计合同。

19.2、设计合同经三方法定代表人或其授权人签署并加盖公章后生效。

19.3、合同签署后，招标人将通知未中标人，并按期退还投标保证金。

第四章  设计任务书

1、项目建设规模

总部经济园污水提升泵站及配套管线工程主要内容为新建污水泵站一座，污水提升能力为3500立方米/日；新建污水管道长约1450米。

2、设计内容

本项目的项目建议书（整体）、可研（整体）、方案、初步设计（包括初步设计概算）及施工图设计（不包括涉及铁路套管部分）、各阶段图纸报审服务、工地设计代表及施工期配合服务、竣工图及后续相关配合服务；法律、法规、规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务。

；法律、法规、规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务。

3、设计要求

3.1需符合实用、经济、安全、美观、有利于环保要求，注重环境效益和社会效应。3.2计划设计周期：45日历天。
4、其他要求

4.1、提供项目建议书及可研报告5套（具体按招标人要求）及电子版本

4.2、提供初步设计图5套及电子版本

4.3、提供最终确定（经审查合格的）的完整各专业设计施工图各15套及电子版本。电子文件应采用AUTOCAD、WORD、EXCEL或TXT（纯文本文件）等电子文档格式，一律为非扫描图像格式文件。

第五章  投标文件格式

投标人必须按招标文件中《投标文件的编制》的要求并依下列格式编制投标文件。下列格式没有规定的，由投标人自行编写或制表，具体有格式要求的表格如下：

正本或副本

                     （项目名称）

投标文件

投标文件内容：      商务文件/技术文件      

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

       年      月      日

一、商务文件部分

1) 投标函

2) 法定代表人授权委托书

3) 设计费用报价表

4) 资格审查会资料

5) 项目设计负责人委任书

6) 拟派本项目设计班子成员基本情况表

7) 投标人2021年1月1日以来完成的类似设计项目情况表

8) 设计服务承诺书

9) 后续服务质量承诺书

10）设计工作进度计划

11）招标文件要求的其他材料

（一）、投 标 函

              ：

我方已全面阅读和研究了总部经济园污水提升泵站及配套管线工程设计招标文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件并按此确定本工程设计投标的各项内容，并以本投标文件向你方发包的总部经济园污水提升泵站及配套管线工程设计全部内容进行投标。总投标报价人民币（大写）       （¥：       万元）（其中，增值税税率   %）； 项目负责人为              。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方对决标结果没有解释的义务。如由我方中标，将按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订设计合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自投标截止时间起 60天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标人（盖章）：                     法定代表人或其授权人（签字）：              

联系地址：                         邮编：              

联系人：                           电话：              

开户银行：                         账号：              

日期：    年   月   日

（二）、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，参加            （招标人）的总部经济园污水提升泵站及配套管线工程设计项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：              性别：          年龄：       

单  位：                        

部  门：              职务：       

投标人：               （盖章）
代理人：                （签字）
法定代表人：       （签字并盖章）
日期：       年     月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：                               

地址：                                   

姓名：         性别：      年龄：      职务：          

系                        的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                （公章）
                             日期：       年     月     日

（三）、设计费用报价表

项目名称：总部经济园污水提升泵站及配套管线工程设计

	序号
	项目名称

	1
	总部经济园污水提升泵站及配套管线工程设计

	2
	投标报价：人民币（大写）：                  
￥：                        元


说明：

最高限价16.55万元，投标报价高于限价的将否决其投标。

本项目采用 固定总价 报价方式，是投标人完成招标范围、合同规定的设计及其配套技术服务所产生的全部费用。包括项目建议书（整体）、可研（整体）、方案、初步设计（包括初步设计概算）及施工图设计（不包括涉及铁路套管部分）、各阶段图纸报审服务、工地设计代表及施工期配合服务、竣工图及后续相关配合服务；人工费、差旅费、会务费、管理、食宿、现场服务费、利润、税金和合同包含的风险、责任费、法律、法规、规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务的费用（包括各阶段专家评审等费用），结算时总价不再调整。本报价表中的投标报价必须与投标函中的报价一致。

投标人（盖章）：                          

法定代表人或授权代理人（签字）：          

日    期：       年     月     日        

（四）、资格审查资料

（五）、项目设计负责人委任书

设计项目负责人委任书

                ：

     （投标人全称）法定代表人   （职务、姓名）代表本单位委任     （职务、姓名）为            的设计项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、进度、质量、结算与支付等方面工作，由    （姓名）代表本单位全面负责。

投标人（盖章）：                     

法定代表人或授权代理人（签字）：        

日期：       年     月     日                           

（六）拟派本项目设计班子成员基本情况表

	序号
	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	职称
	学历
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：                     

法定代表人或授权代理人（签字）：        

日期：        年     月     日     

1.设计项目负责人基本情况表

	姓名
	 
	性别
	 
	出生日期
	    年 月 日

	毕业院校及专业
	 
	毕业时间
	    年 月 日

	从事本专业时间
	 
	为申请人服务时间
	 

	执业注册
	 
	职称
	 

	在本项目中任务
	 

	本人主要设计成果
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	 
	 
	 

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	 
	 
	 

	本人主要获奖情况
	 

	其他需补充的情况
	 


注：1、附项目设计负责人的资格证书、职称证书、获奖证书、业绩证明等复印件。

投标人：          （单位全称）    （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签名或盖章）      

日  期：    年    月    日

2.设计项目技术负责人基本情况表

	姓名
	 
	性别
	 
	出生日期
	    年 月 日

	毕业院校及专业
	 
	毕业时间
	    年 月 日

	从事本专业时间
	 
	为申请人服务时间
	 

	执业注册
	 
	职称
	 

	在本项目中任务
	 

	本人主要设计成果
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	 
	 
	 

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	 
	 
	 

	本人主要获奖情况
	 

	其他需补充的情况
	 


注：1、附设计项目技术负责人的资格证书、职称证书、获奖证书、业绩证明等复印件。

投标人：          （单位全称）    （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签名或盖章）      

日  期：    年    月    日

3.设计项目专业负责人基本情况表

	姓名
	 
	性别
	 
	出生日期
	    年 月 日

	毕业院校及专业
	 
	毕业时间
	    年 月 日

	从事本专业时间
	 
	为申请人服务时间
	 

	执业注册
	 
	职称
	 

	在本项目中任务
	 

	本人主要设计成果
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	 
	 
	 

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	 
	 
	 

	本人主要获奖情况
	 

	其他需补充的情况
	 


注：1、附设计项目专业负责人的资格证书、职称证书、获奖证书、业绩证明等复印件。

投标人：          （单位全称）    （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签名或盖章）      

日  期：      年    月    日

（七）、投标人2021年1月1日以来完成的类似设计项目情况表

	序号
	项目名称
	项目简介
	主要负责人
	开始及完成时间
	成果评审结论及获奖情况

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标人自行提供的证明材料应按每个项目分别排放。

投标人（盖章）：                     

法定代表人或授权代理人（签字）：        

日期：    年    月    日       

（八）、设计服务承诺书

  连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心 ：

首先衷心感谢贵公司对我单位的信任，我们将以积极热情的态度、认真负责的精神，急用户所急、想用户所想，与贵公司共同努力，为工程的早日建成奉献全部力量。

对设计服务我单位谨此郑重承诺：

1、我公司将组织以设计负责人为核心的类似工程设计经验丰富的项目设计班子，负责本工程的所有设计任务。

2、如由我单位中标，我们将派设计人员认真对现场进行考察，按照招标人的意见、结合本工程项目的具体情况，精心规范、设计。

3、我们设计人员会及时向招标人和招标人的上级主管部门领导汇报设计意图和理念，并根据具体情况提出合理、科学的建议和方案供招标人选择。

4、设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计文件作调整补充，并负责向招标人及施工单位进行设计交底和参加竣工验收等其他一切与设计文件有关的问题处理，并提出处理意见。

5、若我单位有幸中标，将根据招标单位的要求在连云港设立办公地点，派驻设计人员。在招标人通知要求我单位设计人员到场时，若我单位设计人员无故拖延时间或缺席不到，我单位无条件接受招标人将视情节扣除履约保证金，并按每人5000元/次罚款。

投标人（盖章）：                        

法定代表人或授权代理人（签字）：        

日期：                    

（九）、后续服务质量承诺书

连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心：

我单位承诺在本项目的后续服务中，全面履行质量终身制，以业主满意为宗旨。按照业主要求调整、深化设计成果，设计成果符合国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

1、积极按时完成业主交办的各项设计后续服务工作。

2、做好各级审查前的准备工作，积极主动接受业主安排的各级咨询审查，对审查意见充分认真研究，并以书面形式在业主规定的时间范围内给予答复和完善修改设计。

3、做好各阶段与相关合同段的设计衔接和开工准备工作。配合业主提供有关文件进行项目建设招标、征地拆迁等工作的配合和图纸提供、技术交底、施工配合工作。

4、工程实施期间做好设计交底、派驻现场设计代表、设计变更及变更后及时调整工程量清单等工作。

5、凡投标书中安排的各专业技术骨干人员在设计各阶段保证全部到位，并全过程投入本项目之中，做到设计队伍稳定。

6、如原方案深度不够或与总体规划、国家及本地规定有冲突的，发生调整及设计变更的由我院负责完成且不另行收费。

投标人（盖章）：                        

法定代表人或授权代理人（签字）：        

日期：                                               

（十）、设计工作进度计划

（十一）、招标文件要求的其他材料

二、技术文件部分

主要内容包括不限于：

1）项目认知
2）现状分析
3）总体设计思路
4）重点、难点分析及对策和措施

5）质量、进度、投资控制方案

6）合理化建议

7）后续服务及保证措施

8）其他
第六章  评标办法
1、招标人将按有关规定组建本工程设计招标的评标委员会，评标工作由评标委员会负责。

2、本次评标采用综合评估法，由各评标委员会委员分别对投标人投标文件的技术、报价进行评审，最终达到择优选定设计承担单位的目的。

3、评标过程中数据和评分的计算过程以及计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

4、评标委员会成员按本细则评定投标人各项细目的分值，由评标工作组协助汇总专家评分。
评分标准

一、技术60分

评标委员会针对有效的投标方案，按《设计任务书》和评分细则的要求，由各评标委员会成员记名分别打分，设计方案的总得分为各评标委员会成员打分的平均值。具体评分细则如下：

技术文件评分表

	项目
	评分细目
	评  分  标  准
	分值

	技术

60分
	对招标项目的理解及总体设计思路

（14分）
	从对招标文件的理解、项目特点及建设现状分析，思路清晰、措施完整性等方面进行评审。优秀得14～11分、 良好得 8～11分，一般得 5～8分，未提供不得分。
	14

	
	工程设计方案（14分）
	结合现状，阐述设计原则、理念、思路，对污水提升泵站及配套管线工程提出相应的设计方案，设计方案应全面并充分考虑现状，合理可行，并附图纸。

优秀得14～11分、 良好得 8～11分，一般得 5～8分，未提供不得分。
	14

	
	经济分析

（7分）
	对本工程造价进行分析测算，工程造价经济、合理；造价测算详细、合理。

优秀得5～7分、良好得3～5分，一般得 1～3分，未提供不得分。
	7

	
	重点、难点分析及合理化建议（14分）
	对设计本项目的重点、难点进行全面分析、并对工作重点、难点有具体的解决方案和措施。

优秀得14～11分、 良好得 8～11分，一般得 5～8分，未提供不得分。
	14

	
	新技术应用

（7分）
	采用新技术、新材料、新工艺等。

优秀得5～7分、良好得3～5分，一般得 1～3分，未提供不得分。
	7

	
	质量、进度及投资控制方案（4分）
	针对本项目提出具体的质量、进度、投资控制方案及措施。

优秀得3～4分、良好得 2～3分，一般得1～2分，未提供不得分。
	4


二、资信30分

资信评分表

	项目
	评 分 细 目
	评  分  标  准
	分值

	资信30分
	项目设计负责人
	项目负责人具有高级工程师及以上职称的得3分；具有正高级工程师职称的得6分，本项最高得6分。

项目负责人2021年1月1日至今承担过单项工程造价（投资额）490万元以上的污水泵站设计（含配套管线）业绩，有一个得3分，最高得6分。（投标文件中提供设计合同复印件并加盖公章，否则不得分）
	12

	
	项目组人员配备
	项目组人员中（项目负责人除外）：

给排水专业人员：具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格且同时具有中级工程师职称的得2分；具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格且同时具有高级工程师职称的得3分；本项最高得3分。

造价专业人员：具有一级注册造价工程师执业资格且同时具有中级工程师职称的得2分；具有一级注册造价工程师执业资格且同时具有高级工程师职称的得3分；本项最高得3分。

结构专业人员：具有一级注册结构工程师执业资格且同时具有中级工程师职称的得2分；具有一级注册结构工程师执业资格且同时具有高级工程师职称的得3分；本项最高得3分。

（4）电气专业人员：具有注册电气工程师（供配电）执业资格且同时具有中级工程师职称的得2分；具有注册电气工程师（供配电）执业资格且同时具有高级工程师职称的得3分；本项最高得3分。

注：（1）本项评分中所涉职称专业以职称证书或注册资格证书为准；职称指由地市级及以上人社部门或其授权的单位评审的专业技术职称，如职称证书无法体现专业类别的，则需同时提供毕业证书（学历证书），以该人员的毕业证书（学历证书）上的专业为准。注册资格专业以注册证书所载为准。

（2）项目负责人与项目组成员不得兼任，项目组成员之间也不得相互兼任，如出现兼任，则不得分。

（3）以上人员须提供劳动合同及投标单位为其缴纳的近期的社保证明 （加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。未缴纳社保的事业单位性质投标单位人员，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料；退休返聘人员，提供相关返聘合同或其他证明材料）。（投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分）
	12

	
	企业同类工程设计经历
	2021年1月1日以来投标人承担过类似承担过单项工程造价（投资额）490万元以上的污水泵站设计（含配套管线）业绩，有一个得3分，最高得6分。（投标文件中提供设计合同复印件并加盖公章，否则不得分）
	6


说明：
1、上表中的项目负责人及项目组人员职称证书、注册证书或毕业证书复印件放在投标书内并加盖公章，专业以职称证书、注册证书或毕业证书标明的为准。
2、投标人的企业业绩、项目负责人个人业绩等，将作为评标中重要的参考依据；投标人可在投标文件中列明，并提供相关证明材料复印件加盖公章。提供的业绩证明材料必须能清晰的表明投标人、项目负责人姓名、工程规模、合同价款、获奖情况等需要明示的内容，否则不得分（若提供的合同或获奖证书等不能证明，则需提供建设单位书面证明文件，证明文件上需加盖建设单位公章，否则不得分）。

3、项目负责人业绩、企业业绩及招标文件资格入围业绩不重复计分，项目负责人业绩不是投标人承担的不予计分。

4、投标人所提供的证明材料必须全部为真实资料，不得弄虚作假，评标时若发现有虚假资料，其投标文件将作废标处理，中标后若发现有虚假资料，将取消其中标资格。
三、报价10分

以有效投标文件评标价的算术平均值为基准价，评标价每偏离评标基准价1%，高扣减0.1分，低扣减0.2分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。（计算结果保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入，最低得零分）

四、综合汇总

将各投标人的得分综合汇总，投标人的最终得分为各评委打分的平均分。评标委员会提交书面评标报告，按得分由高到低排序，推荐前三名为中标候选人。

第七章  合同条款
 GF—2015—0210
合同编号：          
建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明
为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过三方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同三方当事人参照使用。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心

项目使用单位：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局
设计人（全称）：                          

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就              及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                        。

2.工程规模：                        。
3.工程地点：连云港经济技术开发区。

4.工程投资估算：    约615  万元。
二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：详见专用合同条款附件1 。

2.工程设计阶段： 详见专用合同条款附件。
3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：      年    月    日。

计划完成设计日期：      年    月    日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价


1.合同价格形式：固定总价合同；

2.签约合同价为：

人民币（大写）          （¥        元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：        。

设计人项目负责人：       。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效

本合同自 三方签字盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 捌 份，发包人执肆份，设计人执肆份。
发包人：（盖章）                       设计人：（盖章）                                 
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：                      

地  址：                               地  址：                         
开户银行：                             开户银行：                       
账  号：                               账  号：                         
时  间：     年     月     日          时  间：       年      月     日

项目使用单位：（盖章） 

法定代表人或其委托代理人：

（签字） 

组织机构代码：                  

地  址：                        

开户银行：                     
账  号：                         

时  间：     年     月     日                                                                       

第二部分 通用合同条款（略）

详见《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：（1）招标文件（含澄清、答疑等补充文件）；（2）标准、规范及有关技术资料；（3）发包人、设计人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章、行业规定和建设单位相关规定。
1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：国家及地方相关规定。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无；
提供国外技术标准的名称：/ ； 
提供国外技术标准的份数：/；

提供国外技术标准的时间：/ ；

提供国外技术标准的费用承担：/。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。                        

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：发包人指定地点；

发包人指定的接收人为：          ；

发包人指定的联系电话及传真号码：          ；

发包人指定的电子邮箱：         。

设计人接收文件的地点：             ；

设计人指定的接收人为：          ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；

设计人指定的电子邮箱：             。

1.8 保密

保密期限： 执行通用条款 。

2. 发包人
2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：  无  。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：        ；

职    务：          ；

联系电话：           ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：对项目设计进行全面监督、管理；督促设计人设计进度；组织协调设计人与发包人各相关部门的沟通工作，发包人指令的下达、相关设计问题的处理。

发包人更换发包人代表的，应当提前  3  天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：

（1）负责对所提供的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

（2）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金。

（3）交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。按合同规定时限交付设计文件，项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：          ；

执业资格及等级：           ；

注册证书号：          ；

联系电话：             。

设计人对项目负责人的授权范围如下：全面负责设计工作。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前  7  天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任项目负责人只有在发生以下特殊情况方可更换：因故伤残或重大疾病丧失工作能力或死亡的、调离设计单位的、被有关部门责令吊销执业资格的。

除上述特殊情况发生项目负责人更换的，设计人应承担相应的违约责任：发包人有权解除设计合同。
3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权解除设计合同。

3.3 设计人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：执行通用条款。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权解除设计合同。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：本项目禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：   /     。
    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：   无   。
其他关于分包的约定：    无    。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：      /   。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：       /        。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：     /      。   

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：     无       。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：  执行通用条款  。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：  执行通用条款  。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：  执行通用条款   。  

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：45日历天（设计成果分批提交，不含设计成果报批、图审、专项设计时间））。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：  /    。 
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  执行通用条款  。

设计人应在发生进度延误的情形后  3  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  5  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  5  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：   无    。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：  CAD版本  。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  15  天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  15  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 发包人另行确定  。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：办公场所及配套办公设施。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至竣工验收合格期间时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：    /   。

风险费用的计算方法：    /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

（2）总价合同

本合同为固定总价合同，合同价包括设计费、人工费、差旅费、会务费、评审费、管理、食宿、现场服务费、利润、税金和其它应缴纳的费用及合同包含的风险、责任等所有的费用，结算时固定总价不变。

（3）其他价格形式：    /   
包含的风险范围：设计人为完成本工程设计工作所承担的除不可抗力风险以外的一切风险。

风险费用的计算方法：设计人投标时已充分考虑风险费用，今后不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：   三方协商调整   。

费率包含的风险范围：     /     。
风险费用的计算方法：     /     。

10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例   /  或预付款的比例   /  。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  /   ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  / 天前支付。
11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  3  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  5  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  15  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于发包人。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可以复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：  使用费由设计人承担 。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：    无    。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：   无    。  
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：给发包人造成损失的应予赔偿。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，按5000元/天对设计人进行处罚，费用从设计费中扣除  。  
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 合同价的10% 。 
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同价的30% 。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人负责采取补救措施，给发包人造成损失的应予赔偿，造成逾期交付设计文件的，按5000元/天对设计人进行处罚，费用从设计费中扣除。
14.2.5本项目须严格按照《建设项目设计概算编审规程》（T/CCEAS 005-2023）要求编制设计概算，若设计概算编制质量不合格，导致上报设计概算与审定设计概算之间偏差大于15%，按合同价的10%作为违约金，从设计人合同价中扣除。

14.2.6本项目要求采用限额设计，设计人须严格按照发包人项目投资进行限额设计，如审定初步设计概算超过投资估算5%以上，按合同价的10%作为违约金，从设计人合同价中扣除。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无  。

16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过  / 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  / 天内。
17. 争议解决
17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。  

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /       。
选定争议评审员的期限：      /         。

评审所发生的费用承担方式：      /      。

其他事项的约定：       /       。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：     /     。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

18、其他（如果没有，填“无”）

（1）因明显设计浪费而造成工程损失的将对设计单位予以经济处罚，扣减因设计造成浪费金额的10％。

（2）设计人如果设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过业主或业主委托单位或上级主管单位的审查时，业主有权终止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格。

（3）因设计失误造成工程变更，除由设计人负责继续完善设计外，业主还可视造成的时间延误和费用损失，按合同价的5%—10%作为违约金，从设计人合同价中扣除。

（4）本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂家或供货商。

（5）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，三方应及时协商解决。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 合同价款及支付方式

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

项目建议书（整体）、可研（整体）、方案、初步设计（包括初步设计概算）及施工图设计（不包括涉及铁路套管部分）、各阶段图纸报审服务、工地设计代表及施工期配合服务、竣工图及后续相关配合服务；法律、法规、规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务。

二、本工程设计阶段划分

初步设计、施工图设计及施工配合三个阶段。

三、各阶段服务内容

1、初步设计阶段

（1）负责完成并制作污水提升泵站及配套管线工程等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； 

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

2、施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、污水提升泵站及配套管线工程等全部专业的施工图设计文件； 

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

3、施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 

（4）参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。 

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3：  

设计人向发包人交付的工程设计文件

详见设计任务书及招标文件相关规定

附件4：

设计人主要设计人员表

	名称
	姓名
	专业
	注册执业资格或职称
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5：             

设计进度表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：

合同价款及支付方式
1、签约合同价为：

人民币（大写）：        （¥：     万元）

（1）合同价是设计人完成招标范围、合同规定的设计及其配套技术服务场所产生的全部费用。包括项目建议书（整体）、可研（整体）、方案、初步设计（包括初步设计概算）及施工图设计（不包括涉及铁路套管部分）；各阶段图纸报审服务、工地设计代表及施工期配合服务、竣工图及后续相关配合服务；法律、法规、规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务等其他费用（包括各阶段专家评审等费用）及相关税费。

（2）本合同为固定总价合同，合同价包括设计费、人工费、差旅费、会务费、评审费、管理、食宿、现场服务费、利润、税金和其它应缴纳的费用及合同包含的风险、责任等所有的费用，结算时固定总价不变。

2、设计费支付方式

（1）提交方案设计文本后付至合同总价的30％；提交施工图设计文本后付至合同总价的50％；项目开工后付至结算设计费总额的90%，项目竣工验收合格后按结算价一次性付清余款（无息）。

（2）每次付款时，设计人必须提供符合税法的正规发票，否则迟延付款的责任由设计人自行承担。

制定








