德源药业国控点位大气质量改善攻坚

工作方案

为坚决打赢蓝天保卫战，持续改善德源药业国控大气点位空气质量，根据省生态环境厅约谈会相关要求，现制定本攻坚工作方案。

一、改善目标

（一）环境质量改善目标

2020年，国控点PM2.5年均浓度力争达到35微克/立方米，空气质量优良天数比例力争达到81.3%。

（二）7月底前，扭转4-6月PM2.5“不降反升”的严峻局面，确保月度指标同比下降；8月份及以后，按月进行核算，严格实施管控，逐步持续改善。

二、重点工作

为确保完成2020年度环境质量改善目标和主要大气污染物总量减排目标，突出国控点半径3公里范围内的重点区域，以及建筑工地夜间施工、6月份开始的臭氧污染、10月份启动的秋冬季大气攻坚等重点时段，大力推进以下重点领域的综合治理。

（一）燃煤污染治理

1．强势推进 “无煤区”建设，鼓励居民通过实施“煤改电”、“煤改气”等措施，减少冬季生活燃煤量。（牵头部门：中云街道）

2．建成区范围内禁止经营单位使用散煤。（附件3-1）。（牵头部门：生态环境分局、中云街道、区综合行政执法局）

3．建成区范围内禁止销售煤炭，取缔各类违法销售点（牵头部门：区综合行政执法局）

4．发现35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉死灰复燃的，依法取缔并从严处罚。（牵头部门：生态环境分局、中云街道）

（二）机动车污染治理

5．国控点周边禁止使用高排放非道路移动施工机械。（牵头部门：区住建局）

6．加大区内渣土车、工程车管控、查处力度。（牵头部门：区住建局）

7．落实车辆限行措施，黄河路、珠江路、泰山路等敏感路段禁止大型车辆通行。（牵头部门：交警开发区大队、区住建局）

8．巩固中石化中云加油站、黄河路加油站及其储油库油气回收治理成效，加强检查巡查频次，确保油气回收装置正常有效运行。（牵头部门：生态环境分局）

对中石化中云加油站、黄河路加油站制定加密抽检计划，开展油品抽检，确保油品合格。（牵头部门：区综合行政执法局）

9．柴油货车执法监管。委托第三方单位，以生态环境部门检测取证、公安部门处罚、交通运输部门监督维修的机动车尾气联合监管模式，以港城大道、新光路（228国道）等VOCs排放异常的路段为重点，定期开展在用车尾气联合执法检查。（牵头部门：生态环境分局、交警开发区大队）

（三）工业污染治理

10．狠抓“散乱污”企业综合整治，全面完成国控点周边“散乱污”企业清理整治任务。根据《关于进一步强化网格化环境监管工作的通知》（连开委办﹝2019﹞59号）的片区划分，各街道、区各相关部门排查并制订“一企一策”方案，对列入“关停取缔”类“散乱污”企业，由牵头部门坚决予以取缔。（附件3-2）。（牵头部门：区经发局、中云街道）

11．重点时段应急管控。6月起至9月底，实施臭氧应急管控，当臭氧浓度预测达到应急启动级别时，启动应急预案；10月份起，实施秋冬季应急管控，对列入管控清单的企业严格按预警响应级别采取相应的停、限产措施。（牵头部门：生态环境分局）

12．加强德源国控点位周边企业大气污染防治各项任务的落实。开展VOCs污染专项整治，确保年底前完成康缘、氨纶等重点企业VOCs综合治理工作。推动千港等废气治理不到位的企业整改工作，达到企业废气排放的要求，组织各重点粉尘工业企业加强精细化管控，严格按照《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》进行整治。（附件3-3）。（牵头部门：生态环境分局）

（四）扬尘污染治理

13．全面推行“绿色施工”，严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车密闭运输“六个100%”要求，签订扬尘管控措施承诺书。开展“扬尘防控智慧工地”建设，国控点周边建筑工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘。（附件3-4）。（牵头部门：区住建局）

14．强化虎山进出场道路管控，落实洒水降尘、清扫保洁等工作措施；防止车辆运输过程中因未覆盖、抛洒滴漏、车轮沾带等产生的扬尘污染。（牵头部门：新海连集团）

15．大力推广主次干道高压冲洗与机扫联合作业模式，提高国控点周边道路、支路、可作业的背街小巷等机械化清扫频次，达到80%以上，调整洒水、雾炮车喷雾降尘时间，国控点周边黄河路、长江路、云台山路、泰山路每日不少于六遍洒水保洁，当PM2.5数据异常时，及时采取增加洒水、雾炮等应急处置措施，控制道路交通扬尘污染。（牵头部门：区住建局）

16．按照《连云港开发区预拌混凝土和预拌砂浆生产企业综合治理方案》，对保留的企业实施规范管理。（附件3-5）。（牵头部门：区住建局、各街道办事处）

（五）城市面源污染治理

17．裸露地块整治。开展专项排查，对征地拆迁、项目建设或其他原因形成的裸露地块，采取补植复绿、规范覆盖等方式进行整治。（附件3-6）。（牵头部门：区住建局、中云街道）

18．排查整治各类堆场、货场。对各类堆场、物流园、货场中存放的砂石类原料、渣土、裸露地块等督促采取覆盖措施，主要运输道路定期清扫、冲洗，开展洒水作业，防止扬尘污染。（附件3-7）。（牵头部门：区住建局、中云街道）

19．开展餐饮油烟污染专项整治。开展区内餐饮油烟单位安装油烟净化设施运行情况“回头看”。油烟净化设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。（附件3-8）。（牵头部门：生态环境分局、区综合行政执法局、中云街道）

20．严格禁止露天喷漆作业，喷漆所用涂料及排放废气需达到《汽车维修行业大气污染物排放标准》（DB32/3814-2020）,加大各类汽修单位喷漆废气治理设施运行情况执法检查。（牵头部门：区运管所、云台运管所、中云街道）

21．将露天焚烧管控作为镇街级“点位长”履职的重要事项，加大巡查管控力度，严查露天焚烧秸秆、枯枝杂草、落叶、垃圾杂物等行为。（牵头部门：中云街道、区住建局）

（六）区域联动合力整治

22．德源国控点3公里范围内北侧区域属地为连云区范围，经与连云区对接，由连云区对约谈交办涉及的两家企业进行调查处理，同时组织该区域环境问题专项排查，制定任务清单，限期进行整治。后续连云区将持续对该区域强化督查整治，确保2020年德源国控点位空气质量的改善目标。（附件4）。

三、保障措施

结合省、市下达的大气环境质量改善目标、主要大气污染物总量减排目标和重点工作，各街道、相关部门按网格化环境监管的相关要求，部门联动、合力推进，深入推进大气攻坚行动。

（一）强化组织领导。成立德源国控点位大气攻坚领导小组，领导小组下设办公室，专门负责德源点位大气防治攻坚工作的推进实施（见附件1）。

（二）及时会商会办。由生态环境分局每日向攻坚领导小组全体成员通报国控点位数据变化情况，如单日出现明显异常，分析原因并提出相应的改进措施；各成员单位在大气防控工作推进过程中遇到突发问题，应及时通报大气攻坚领导小组办公室，安排进行会商会办；领导小组每周调度一次工作进展，听取情况汇报，研究解决各类突出问题，部署下一周重点工作，做到以日保周，以周保月，同时领导小组应做好人、财、物的保障工作。

（三）强化科技支撑。重点突出技术监管手段提升和污染物识别能力建设。综合运用手持式快速检测仪、无人机、视频监控、在线数据、激光雷达扫描源解析等手段，对周边污染源进行多维度、不间断治理管控。配置专用的洒水车、清扫车、雾炮抑尘车，通过购买第三方服务等手段，对点位进行精准管控。

（四）加大资金保障。强化大气污染防治资金投入，财政部门安排专项资金用于购买手持式快速检测仪、无人机、湿扫车、雾炮车、洒水车等保障环境空气质量的专用设备，及通过激光雷达扫描进行PM2.5源解析、租用VOCs走航车溯源及购买第三方服务对德源国控点空气质量影响因素进行精准识别等巡查管控费用，科学有效做好大气污染防治攻坚工作。

（五）严格督查督办。省约谈交办的7项环境问题，按任务表要求由各责任单位于7月底前完成（附件2）；各责任主体排查发现的大气环境问题，能立行立改的立即采取有效措施解决到位；不能立行立改的，制订专项整改方案，明确整改事项、整改要求、时间节点、责任单位，限期完成。领导小组办公室会同区纪工委监察工委依据项目清单进行督办，对项目进度严重滞后、治气不力的单位和责任人严肃追究责任。

附件1

德源国控点位大气攻坚领导小组人员名单

组  长：胡传宏  区党工委副书记、管委会常务副主任

副组长：王  琪  区管委会副主任

成  员：赵长学  区纪工委副书记，监察工委副主任

杨东文  区经济发展局局长

肖作仁  区住房和城乡建设局局长

许正祥  区行政审批局局长

殷  元  区综合行政执法局（市场监督管理局）局长

李大强  区生态环境分局局长

刘人铭  朝阳街道办事处主任

王  钢  中云街道办事处主任

赵士安  猴嘴街道办事处主任

王  维  区打好污染防治攻坚战指挥部办公室专职副主任

李柏沄  区公安分局副局长

杨中来  市公安局交警开发区大队大队长

钱振昌  区运输管理所所长

江尧宏  云台运输管理所所长

领导小组下设办公室，办公室具体负责大气攻坚行动的统筹协调、组织指挥、会办督办和督促落实等工作。办公室设在生态环境分局。李大强兼任办公室主任，陈浩波、徐健、刘海龙任办公室副主任，司宏、殷雨成为办公室成员。

附件2

省约淡会交办问题清单

| 序号 | 问题情况 | 责任单位 | 责任人 | 整治期限 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋洋塑业有限公司未配套废气收集处理装置 | 连云生态 环境局 | 李 斌 | 立即调查处理 | 经与连云生态环境局沟通，连云区反馈连云港市洋洋塑业有限公司配套废气收集处理装置已安装到位，并正常运行。2020年7月6日，连云港市生态环境局执法人员对连云港市洋洋塑业有限公司进行现场核实，有当日的执法平台标准执法记录为证。 |
| 2 | 汇佳包装热熔拉丝废气收集后未经处理直排、印刷废气未收集处置。 | 连云生态 环境局 | 李 斌 | 立即调查处理 | 经与连云生态环境局沟通，连云区反馈连云港汇佳塑料包装有限公司已长期停产，灌南生态环境局执法人员到现场互查核实过，有2020年7月6日执法平台快捷留痕记录为证。 |
| 3 | 江苏轩通建设工程有限公司碎石工段未落实喷淋抑尘措施，物料堆场未覆盖，现场扬尘污染较为严重 | 生态环境分局 | 李大强 | 7月10日 | 现场检查时，已覆盖完成，已约谈企业负责人，要求长效保持。 |
| 4 | 黄河路位于点位东北侧230米，该条道路上混凝土车辆来往频繁，道路积尘较重，洒水清扫频次不足，扬尘较重。 | 住建局 | 肖作仁 | 7月10日起 长期保持 | 1、加大机扫、湿扫频次，及时补修破损路面；2、加大道路洒水频次，每天至少洒水6次以上，重点时段确保8次以上；3、使用雾炮车进行高空喷雾降尘；4、严格执行片区禁行通告，禁止点位周边货车行驶，禁止混凝土及原料运输车辆由东向西通行，发现未按要求通行的及时上报交警顶格处罚。 |
| 5 | 德惠尚书房建设工地大量裸土未覆盖、未配套喷淋设施、进出车辆未冲洗。 | 住建局 | 肖作仁 | 7月10日 | 1、立行立改，立刻督促施工单位全面整改，7月10日前已全部整改到位；2、对裸土未覆盖、未配套喷淋设施、进出车辆未冲洗行为进行查处，顶格处罚；3、加大建筑工地扬尘管控力度，严格执行市扬尘管控相关管理办法，加大处罚力度；4、将扬尘管控工作列入重点工作，对未落实“六个百分百”要求的工地禁止开工；5、安排专人加强日常巡查，发现问题及时督促整改，全面落实裸土覆盖、进出车辆冲洗、喷淋降尘等扬尘管控要求，加大处罚力度，发现一起查处一起；6、加强长效管理，将扬尘管控落实情况列入企业信用评价体系，每2月在全系统内通报，每半年在全区公开通报，同时将通报情况抄报其上级单位。对于连续2次被通报的上报市级主管部门，将其列入黑名单。 |
| 6 | 海岸明珠新城部分裸土未覆盖、围挡设施不完全。 | 住建局 | 肖作仁 | 7月10日 |  |
| 7 | 走航监测结果显示新光路、港城大道区域TVOCs非晚高峰（19:00-23:00）时平均浓度为464ug/m3，高出其他干道平均浓度近50%，高峰时更是上升至525ug/m3。 | 生态环境分局 | 李大强 | 7月10日起经常监测 | 加大监测频次，强化管控 |

附件3

排查整治工作清单

3-1.德源药业国控点周边“无煤区”整治工作清单

3-2. 德源药业国控点周边“散乱污”企业排查整治工作清单

3-3. 德源药业国控点周边企业废气治理排查整治工作清单

3-4. 德源药业国控点周边建筑工地排查整治工作清单

3-5. 德源药业国控点周边混凝土搅拌企业排查整治工作清单

3-6. 德源药业国控点周边裸土排查整治工作清单

3-7. 德源药业国控点周边货场排查整治工作清单

3-8. 德源药业国控点周边餐饮油烟排查整治工作清单

附件3-1

德源药业国控点周边“无煤区”整治工作清单

| 序号 | 任务名称 | 排查情况 | 整治措施 | 完成时间 | 工作要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进 “无煤区”建设 | 辖区内无使用燃煤小炭炉居民 | 无 | 无 | 鼓励居民通过实施“煤改电”、“煤改气”等措施，减少冬季燃煤量；参照连云区、海州区做法，逐步引导消减国控点周边村居居民采暖用“小炭炉” | 中云街道 |
| 2 | 城区范围内禁止燃煤销售、散煤使用 | - 对接街道及社区，研究排查方案 - 回查原中云地区两家销售燃煤的经营地点，均不再经营。 | 采取常态化督查，配合相关部门坚决取缔各类违法燃煤销售点。 | 发现一起，取缔一起。 | 取缔各类违法燃煤销售点 | 区综合行政执法局 生态环境分局 中云街道 |

附件3-2

德源药业国控点周边“散乱污”企业排查整治工作清单

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 手续情况 | 整治措施 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港赛拓机械配件有限公司 | 连云港经济技术开发区 珠江路35-2号 | 手续不全 | 取缔 | 7月20日 | 中云街道 |
| 2 | 连云港金宝包装有限公司 | 开发区珠江路42-2号 | 手续不全 | 取缔 | 7月20日 |  |
| 3 | 连云港金恒塑料包装有限公司 | 开发区珠江路42-2号 | 手续不全 | 取缔 | 7月20日 |  |
| 4 | 连云港华龙纸制品有限公司 | 开发区珠江路42-2号 | 手续不全 | 取缔 | 7月20日 |  |
| 5 | 开发区旭升冷库 | 开发区珠江路42-2号 | 手续不全 | 取缔 | 7月20日 |  |
| 6 | 连云港农心食品有限公司 | 长江路26号3号厂房 | 手续不全 | 清理 | 7月31日 | 区经发局 中云街道 生态环境分局 |

附件3-3

德源药业国控点周边企业废气治理排查整治工作清单

| 序号 | 企业名称 | 排查问题 | 整治措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港千港实业有限公司 | 废气设施仅为一级UV光氧处理设施。 | 采用无溶剂粘合剂，40%油墨为水性墨，其他采用醇溶性油墨，为清洁原料。对废气处理设施进行改造，改造后废气处理设施为“UV光氧+活性炭吸附”。对环保设施进行有效管控，持续提升改造。 | 7月12日 | 使用清洁原料，对环保设施进行有效管控，VOCs排放达到排放标准。 | 生态环境分局 |
| 2 | 连云港市中元包装有限公司 |  | 90%以上采用无溶剂粘合剂，90%以上油墨改水性墨，其他采用醇溶性油墨。 | 长效管控 |  |  |
| 3 | 江苏中金玛泰医药包装有限公司 |  | 使用醇溶性油墨。安装了固定源及边界在线，按照排污许可证要求进行检测，及时更换环保装置中滤网及滤芯等耗材。 | 耗材已经更换，长效管控。 |  |  |
| 4 | 连云港千樱医疗设备有限公司 |  | 使用涂料为清洁原料，喷漆过程保持密闭，废气治理设施按排污许可证要求进行检测，对废气治理设施进行定期维护。 | 长效管控 |  |  |
| 5 | 中铝长城建设有限公司连云港分公司 |  |  |  |  |  |
| 6 | 连云港本一新材料科技有限公司 |  | 安装了边界在线，按排污许可证要求进行检测，根据环保装置使用情况及时更换UV灯管及活性炭 | 已检测 长效管控 |  |  |
| 7 | 禧玛诺(连云港)实业有限公司 |  | 使用胶粘剂70%以上替代成固态胶，65%以上油墨替代成水性墨，已通过经发局组织的专家论证。按排污许可证要求进行检测，安装了边界在线。 | 长效管控 | 使用清洁原料，对环保设施进行有效管控，VOCs达到排放标准。 | 生态环境分局 |
| 8 | 江苏康缘药业股份有限公司 |  | 安装了边界在线，完善废气在线监测体系，增加排气筒在线监测；开展年度泄漏检测与修复（LDAR） | LDAR已完成，在线7月31日前完成 |  |  |
| 9 | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 |  | 安装了固定源及边界在线；车间废气集中处置，达标排放；开展年度泄漏检测与修复（LDAR）；进行废气治理设施持续改造。 | LDAR已完成，废气改造9月底 |  |  |
| 10 | 东方国际集装箱（连云港）有限公司 |  | 90%以上油漆已经改为水性漆。对少量的油性底漆喷漆及烘干过程进行改造，提高收集率，对环保设施进行有效管控 | 由于疫情停产到8月份，开工后进行 |  |  |
| 11 | 重山风力设备（连云港）有限公司 |  | 使用油漆已通过经发局组织的专家论证，为清洁原料。喷漆过程保持密闭，需安排污许可证要求进行检测。 | 长效管控 |  |  |
| 12 | 瑞高油脂项目 | 项目没验收，拟进行试生产。 | 试生产过程中加强废气收集，对进出口均进行检测，加强收集及提高去除效率，加快项目验收。 | 8月上旬拟进行试生产 |  |  |
| 13 | 连云港鑫能污泥发电有限公司 | 4号锅炉未验收 | 推进4号锅炉尽快验收，稳定达标排放。 | 7月31日 | 稳定达标 排放 |  |
| 14 | 连云港轩通建设工程有限公司 | 碎石工段未落实喷淋抑尘措施，物料堆场未覆盖，现场扬尘污染较为严重 | 责令企业覆盖物料堆场，并落实抑尘措施，已约谈企业负责人，要求长效保持。 | 7月10日 | 满足扬尘管控要求 |  |

附件3-4

德源药业国控点周边建筑工地排查整治工作清单

| 序号 | 项目名称 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金航花苑 | 位于德源国控点3公里范围内，扬尘管控要求高，不能稳定落实“六个百分百”要求。部分项目属于盘活烂尾项目，工程改造量大，需要进一步加强抑尘措施。河道开挖土方量较大，连续施工，覆盖的及时性及难度较大。 | 1.明确“六个百分百”管控标准和达标时限，细化扬尘管控要求，并通过qq、电话、书面告知单等方式加强宣传；2.督促企业对照扬尘管控标准加强自查自纠，住建局每日督查推进；3.按标准对需要建设扬尘智慧工地的项目全部建成扬尘防控智慧工地，实现扬尘治理远程监管；4.对各工地分组开展拉网式检查，并通过列问题清单、逐项整改的方式，督促各建筑工地完成全面整改提升；5.对各工地分类推进整治工作，对改建项目加大雾炮抑尘措施，对开挖河道项目实施湿法作业。对管控水平较差的工地定人定责，专人集中推动环境整治；6、加大处罚力度，发现一起查处一起；7、加强长效管理，将扬尘管控落实情况列入企业信用评价体系，每2月在全系统内通报，每半年在全区公开通报，同时将通报情况抄报其上级单位。对于连续2次被通报的上报市级主管部门，将其列入黑名单；8、将建筑工地扬尘管控列入年度重点工作，纳入年度绩效考核，对多次落实不到的位责任人严肃追责问责。 | 7.20 | 严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车密闭运输“六个100%”要求，签订扬尘管控措施承诺书。 | 区住建局 |
| 2 | 久和小学三期 |  |  | 7.20 |  |  |
| 3 | 中云中学 |  |  | 7.20 |  |  |
| 4 | 豪森102车间扩建工程-102车间扩建项目 |  |  | 7.20 |  |  |
| 5 | 连云港泰贝利尔高新材料有限公司项目 |  |  | 7.20 |  |  |
| 6 | 世锋户外 |  |  | 7.20 |  |  |
| 7 | 新田科技 |  |  | 7.20 |  |  |
| 8 | 运盐河排淡河连通节制闸供电工程 |  |  | 7.20 |  |  |
| 9 | 芙蓉沟一体化泵站工程 |  |  | 7.20 |  |  |
| 10 | 运盐河、排淡河联通工程 |  |  | 7.20 |  |  |
| 11 | 连云港开发区综合保税区65#泵站及管线新建工程 |  |  | 7.20 |  |  |
| 12 | 海岸明珠新城 | 部分裸土未覆盖、围挡设施不完全 | 1.明确“六个百分百”管控标准和达标时限，细化扬尘管控要求，并通过qq、电话、书面告知单等方式加强宣传；2.督促企业对照扬尘管控标准加强自查自纠，住建局每日督查推进；3.按标准对需要建设扬尘智慧工地的项目全部建成扬尘防控智慧工地，实现扬尘治理远程监管；4.对各工地分组开展拉网式检查，并通过列问题清单、逐项整改的方式，督促各建筑工地完成全面整改提升；5.对各工地分类推进整治工作，对改建项目加大雾炮抑尘措施，对开挖河道项目实施湿法作业。对管控水平较差的工地定人定责，专人集中推动环境整治；6、加大处罚力度，发现一起查处一起；7、加强长效管理，将扬尘管控落实情况列入企业信用评价体系，每2月在全系统内通报，每半年在全区公开通报，同时将通报情况抄报其上级单位。对于连续2次被通报的上报市级主管部门，将其列入黑名单；8、将建筑工地扬尘管控列入年度重点工作，纳入年度绩效考核，对多次落实不到的位责任人严肃追责问责。 | 7.20 | 严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车密闭运输“六个100%”要求，签订扬尘管控措施承诺书。 | 区住建局 |
| 13 | 德惠尚书房 | 大量裸土未覆盖、未配套喷淋设施、进场车辆未冲洗 |  | 7.20 |  |  |
| 14 | 华东城国际新城东苑 | 位于德源国控点3公里范围外，存在不能完全做到“六个百分百”要求的行为，工期紧急时存在喷淋不到位、进出车辆冲洗不干净现象，连续作业裸土覆盖不及时、不到位。 |  | 7.20 |  |  |
| 15 | 绿洲学府 |  |  | 7.20 |  |  |
| 16 | 郡望府四期 |  |  | 7.20 |  |  |
| 18 | 瑞兴高性能金属制品项目 |  |  | 7.20 |  |  |
| 19 | 连云港晓行金属设备制造有限公司二期建设项目 |  |  | 7.20 |  |  |

附件3-5

德源药业国控点周边混凝土搅拌企业排查整治工作清单

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏恒美达混凝土制品有限公司 | 黄河路108号 | 车辆粉尘 | 冲洗、改线路 | 7月11日 | 1、严格按《连云港开发区预拌混凝土和预拌砂浆生产企业综合治理方案》整治到位，并保持长效管控；2、严格落实片区机动车限行要求，配合交警查处违规通行行为，对于未按要求限行的运输混凝土及砂石原材料等易产生扬尘的车辆顶格处罚；3、约谈混凝土生产企业主要负责人，明确管控要求，严格落实限行要求，禁止运输原料和成品的车辆从黄河路西边进出；4、加强巡查，督促企业严格落实喷淋、地面洒水、湿法清扫、车辆进出冲洗、料仓封闭等要求，发现不达要求的及时督促整改，严重的立案处罚；5、加强料仓排气筒监管，对于超标排放及粉尘收集不到位等行为由环保部门立案查处 | 区住建局中云街道 生态环境分局 |
| 2 | 连云港苏锦混凝土制品有限公司 | 黄河路99号 | 车辆粉尘 | 冲洗、改线路 | 7月11日 |  |  |
| 3 | 连云港中港混凝土有限公司 | 黄河路101号 | 车辆粉尘 | 冲洗、改线路 | 7月11日 |  |  |

附件3-6

德源药业国控点周边裸土排查整治工作清单

| 序号 | 地块名称 | 地块地址 | 存在问题 | 整治要求 | 完成时间 | 整治措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙眼山庄西边 | 雁荡山路东、荷花路西 | 裸土未覆盖 | 覆盖到位并长效管控 | 7.15 | 1、落实网格化管理责任，加强日常巡查，发现有裸土未覆盖现象及时整改、覆盖；2、加强宣传，督促区内堆场及施工主体落实裸土覆盖主体责任，对多次整改不到位的立案查处，对主体不明的由住建及街道组织覆盖； | 中云街道 区住建局 |
| 2 | 港龙建材厂区 | 江宁工业园内 | 裸土未覆盖 | 覆盖到位并长效管控 | 7.15 |  |  |
| 3 | 港城大道互通工程和铁路沿线 | 港城大道沙集互通改造现场、铁路徐圩支线中云段红线内 | 裸土未覆盖 | 覆盖到位并长效管控 | 7.20 | 加强巡查，发现未覆盖行为的，及时督促现场施工单位覆盖，同时上报区污防指办，提请市污防指办督促责任单位督促现场施工单位整改 | 市交通局 区住建局 中云街道 |

附件3-7

德源药业国控点周边货场排查整治工作清单

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市康乐物流有限公司 | 连云港经技术开发区仙霞山路166号 | 存在零星抛洒现象 | 清扫及洒水 | 2020.7.12 | 全面满足抑尘要 求。 | 中云街道 区住建局 |
| 2 | 连云港善通船务有限公司 | 连云港经技术开发区仙霞山路166-8号 | 存在零星抛洒现象 | 清扫及洒水 | 2020.7.12 |  |  |
| 3 | 连云港鼎盛材料加固有限公司 | 连云港经技术开发区仙霞山路67号 | 存在零星抛洒现象 | 清扫及洒水 | 2020.7.12 |  |  |
| 4 | 连云港海鲲物流有限公司 | 连云港经技术开发区仙霞山路166-6号 | 存在零星抛洒现象 | 清扫及洒水 | 2020.7.12 |  |  |
| 5 | 连云港方远船务有限公司 | 连云港经技术开发区仙霞山路166-9号 | 存在零星抛洒现象 | 清扫及洒水 | 2020.7.12 |  |  |
| 6 | 连云港嘉港国际物流有限公司 | 连云港经技术开发区仙霞山路168号 | 存在零星抛洒现象 | 清扫及洒水 | 2020.7.12 |  |  |

附件3-8

德源药业国控点周边餐饮油烟排查整治情况汇总表

| 序号 | 饭店名称 | 地址 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月亮湾酒店 | 梅花路 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 | 已安装油烟净化设施的，要定期清洗维护，确保排放达标，不达标的不予审批；仍未安装油烟净化设施的，全部安装到位，逾期未完成的，一律停业整顿。营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及被重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟在线监控设施 | 中云街道 |
| 2 | 大头酒店 | 梅花路 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 3 | 尚汤阿二骨煲 | 梅花路 | 无油烟排放装置 | 将灶头撤掉不炒菜只烧汤 | 7月20日 |  |  |
| 4 | 四川小酒家 | 梅花路433号 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 5 | 四川特色菜馆 | 范庄芙蓉路 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 6 | 川景阁私房菜 | 梅花路 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 7 | 肥仔酸菜鱼 | 范庄芙蓉路 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 8 | 外婆家大盆菜 | 荷花路芙蓉路交汇处 | 无油烟净化装置 | 安装油烟净化设施 | 7月20日 |  |  |
| 9 | 丹阳酒店 | 梅花路 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 10 | 鑫源菜馆 | 范庄芙蓉路 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 11 | 麻辣香锅 | 茅山路 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 | 已安装油烟净化设施的，要定期清洗维护，确保排放达标，不达标的不予审批；仍未安装油烟净化设施的，全部安装到位，逾期未完成的，一律停业整顿。营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及被重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟在线监控设施 | 中云街道 |
| 12 | 农家小院 | 范庄市场南侧 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 13 | 沙县小吃 | 梅花路 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 14 | 麻辣香锅 | 芙蓉路177号 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 15 | 裕丰酒楼 | 范庄芙路 | 无油烟排放装置 | 安装油烟净化设施 | 7月20日 |  |  |
| 16 | 东北小吃 | 松花江路 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 17 | 刘顶狗肉馆 | 梅花路81号 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 18 | 小东北私房菜 | 范庄芙蓉路 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 19 | 李记川菜 | 松花江路北 | 油烟净化装置运行不正常 | 保养、维修，确保正常运行 | 7月20日 |  |  |
| 20 | 一二三烧烤 | 天山路42号 | 出店经营 | 限期搬至室内 | 7月20日 |  |  |
| 21 | 大熊久久 | 牡丹路1号 | 出店经营 | 限期搬至室内 | 7月20日 |  |  |
| 22 | 广金烧烤 | 松花江路27号 | 出店经营 | 限期搬至室内 | 7月20日 |  |  |
| 23 | 小飞烧烤 | 松花江 | 设备老化 | 更新改造 | 7月20日 |  |  |
| 24 | 开心烧烤 | 梅花路245号 | 设备老化 | 更新改造 | 7月20日 |  |  |

附件4

连云区排查整治工作清单

4-1. 德源药业国控点周边连云区“散乱污”企业排查整治工作清单

4-2. 德源药业国控点周边连云区企业废气治理排查整治工作清单

4-3. 德源药业国控点周边连云区建筑工地排查整治工作

清单

4-4. 德源药业国控点周边连云区混凝土搅拌企业排查整治工作清单

4-5. 德源药业国控点周边连云区餐饮油烟排查整治情况汇

总表

附件4-1

德源药业国控点周边连云区“散乱污”企业排查整治情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 手续情况 | 整治措施 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧资源再生利用 | 李庄标准厂房 | 无 | 停产 | 2020年7月底 | 连云区经发局 连云区综合行政执法局 云山街道 |
| 2 | 连云港连达编织制品有限公司 | 连云区滨河路188号 | 无 | 停产 | 2020年7月底 |  |
| 3 | 鑫立材料 | 连云区新光路 | 无 | 关停 | 2020年7月底 |  |

附件4-2

德源药业国控点周边连云区企业废气治理排查整治情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 工作要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港长兴建设工程有限公司 | 部分砂石未覆盖 | 100%覆盖 | 立行立改 | 满足清洁原料要求，达到挥发性有机物排放标准要求；满足粉尘达标排放要求 | 连云生态 环境局 |
| 2 | 连云港众冉再生资源有限公司 | 场地未硬化 | 停产整治 | 2020年8月底 |  |  |

附件4-3

德源药业国控点周边连云区建筑工地扬尘管控排查整治情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福港书香东苑 | 连云区老君堂村委会 | 无 | 6个100% | 立行立改 | 严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车密闭运输“六个100%”要求，签订扬尘管控措施承诺书。 | 连云区住建局 |
| 2 | 万润星河国际 | 连云区新光路 | 无 | 6个100% | 立行立改 |  |  |
| 3 | 景程名郡小区 | 连云区新光路 | 无 | 6个100% | 立行立改 |  |  |
| 4 | 福顺紫菜拆迁地块 | 连云区新光路 | 无 | 6个100% | 立行立改 |  |  |
| 5 | 利斯特电子拆迁地块 | 连云区新光路 | 无 | 6个100% | 立行立改 |  |  |

附件4-4

德源药业国控点周边连云区混凝土搅拌企业排查整治情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港久和混凝土 有限公司 | 连云区滨河路 | 无组织扬尘 | 洒水抑尘 | 长效 | 按《连云港开发区预拌混凝土和预拌砂浆生产企业综合治理方案》整治到位。 | 连云区住建局 云山街道 |
| 2 | 连云港港龙混凝土 有限公司 | 连云区滨河路 | 无组织扬尘 | 洒水抑尘 | 长效 |  |  |

附件4-5

德源药业国控点周边连云区餐饮油烟排查整治情况汇总表

| 序号 | 饭店名称 | 地址 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老光头烧烤 | 白果树村 | 燃煤 | 关停 | 已完成 | 已安装油烟净化设施的，要定期清洗维护，确保排放达标，不达标的不予审批；仍未安装油烟净化设施的，全部安装到位，逾期未完成的，一律停业整顿。营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及被重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟在线监控设施 | 云山街道 连云区综合行政执法局 连云区行政审批局 |
| 2 | 金路饭店 | 白果树村 | 燃煤、油烟 | 燃煤清理、安装油烟净化装置 | 已完成 |  |  |
| 3 | 连云区聚鑫源饭庄 | 老君堂村 | 油烟 | 安装油烟净化设施 | 正在整改 |  |  |
| 4 | 富贵田林酒家 | 老君堂村 | 油烟 | 安装油烟净化设施 | 正在整改 |  |  |
| 5 | 连云区翰林川菜馆 | 老君堂村 | 油烟 | 安装油烟净化设施 | 正在整改 |  |  |
| 6 | 连云区好邻居菜馆 | 老君堂村 | 油烟 | 未定期清洗维护 | 正在整改 |  |  |