## 2019年政府工作报告分解表
附件
市开发区承担2019年政府工作报告重点任上半年完成情况
序号 | 市目标任务 | 区主要工作内容 | 上半年完成情况
一、综合指标（按市委市政府确定的考核指标进行分解）
1 | 减排指标完成省下达任务，污染排放强度和总量实现“双下降” | 减排指标完成市下达任务，污染排放强度和总量实现“双下降” | 初步确定企业排污情况及废水减排情况，相关减排任务完成过半
二、重点工作
2 | 综合保税区封关运作 | 综合保税区（开发区片区）封关运作 | 完成连云港综合保税区国家验收
3 | 加强专业招商队伍建设，开展产业链招商、精准招商、以商引商，加快招引基地型、龙头型、标志性重大项目 | 加强专业招商队伍建设，组织开展系统性业务专题培训；开展产业链招商、精准招商、以商引商、驻点招商，全年招引10亿元以上基地型、龙头型、标志性重大项目不少于20个 | 累计签约10亿元以上重大项目10个，计划总投资168.82亿元
4 | 基本完成农村集体产权制度改革 | 完成剩余2个村居农村集体产权制度改革 | 完成2个村清产核资工作
5 | 推进农业保险和信贷担保体系建设 | 配合市局做好信贷担保体系建设 | 配合市局做好信贷担保体系建设
6 | 推进中科院大科学装置项目，规划燃气轮机产业园 | 推进中科院大科学装置项目 | 1.完成用地规划许可证办理； 2.完成划拨土地用地批准书办理
|  | 规划燃气轮机产业园 | 完成燃气轮机产业园产业规划终稿编制；完成新能源和高端装备制造产业发展规划初稿
7 | 产业投资力争完成1300亿元 | 产业投资力争完成106亿元 | 完成产业投资55亿元
8 | 推进恒瑞、天晴、康缘、豪森等重点项目，规划建设生物医药产业园，全力打造“中华药港” | 推进恒瑞、润众、康缘、豪森等重点项目 | 恒瑞医药生物医药产业园项目部分车间开始内外墙抹灰；医疗器械项目完成设备安装，完成消防申报；苏英高端原料药项目完成规划设计调整方案申报，编制环评报告；润众生物医药一期研发合成区14栋厂房及附属设施设备到位，内外装修及设备安装完成60%；豪森药业生物制药工程项目完成规划手续办理和招标
|  | 规划建设生物医药产业园 | 完成陈展素材收集筛选，对接布展工程中标单位编制平面图文设计方案；完成核心区工程招标
9 | 建设省级现代中药制造业创新中心，申报国家医药创新中心，争创国家原料药生产基地 | 力争创新中心建设取得实质进展 | 配合市工信局推进创新中心建设，召开医药高端制剂与绿色制药创新联盟成立大会，成立技术专家委员会，形成高端制剂与绿色制药创新技术路线图方案。围绕现代中药创新中心建设，主动对接，掌握进展情况
10 | 发展壮大东海硅材料产业基地，加快建设中复神鹰第二基地，美景荣生物基材料建成投产，推动联瑞新材料等企业上市，争创新材料国家技术创新中心 | 加快推进美景荣生物基材料建设 | 完成场地回填，完成地质勘探，厂区道路开始铺设，桩基开始进场施工；完成建设工程设计方案审核，领取建设工程规划许可证
11 | 加快连宿、连淮高速新扩建，实施311、242等国省干线改造 | 242省道二期路面工程 | 完成施工图设计
12 | 加强城市公园建设，推进园博园等重大项目，开工建设刘志洲山体育公园、河滨公园等8个大型公园，临洪河口湿地公园建成开放 | 配合做好临洪河口湿地公园建设工作 | 配合做好临洪河口湿地公园建设工作
13 | 高水平规划建设跨海索道，探索开发连岛至花果山直升机观光项目，建设一流的滑翔伞基地和独具特色的环云台山自行车道 | 建设一流的滑翔伞基地
14 | 完善“10分钟体育健身圈”，增加健身站点，积极开展全民健身活动，常年参加体育锻炼人口达38% | 建设健身路径等全民健身阵地8处，完善“10分钟体育健身圈”；全年开展全民健身活动6场次 | 完成全民健身活动4场
15 | 实施华联广场、解放东路片区等27个棚改项目 | 启动实施棚户区改造50万平方米 | 完成征收决定申领
16 | 推进沿街亮化、立面整治，全面消除城市无灯区 | 实施G228（临洪河桥东桥头—汇海路）照明工程
17 | 推进多层住宅加装电梯，提高市民生活舒适度 | 推进多层住宅加装电梯，提高市民生活舒适度 | 根据业主申请受理，协调安装事宜
18 | 实施53项市政项目，扎实推进海绵城市、地下管廊等建设 | 排淡河（先锋路—通园路）西侧绿化 | 完成招标工作，施工单位进场
19 | 加快打通“断头路”，畅通城市血脉经络 | 实施新改建道路共12项工程 | 预计10家施工单位进场施工
20 | 深入开展文明城市创建，组织实施“八大工程”，弘扬社会主义核心价值观 | 持续开展创建氛围营造，实施文明素养提升行动，深化文明旅游、文明交通、市容整治、居民小区整治等创建活动，进一步巩固创建成果，健全创建长效机制，确保2019年底各项创建指标基本达标 | 常态实施动态督查，开展入户宣传教育、文明交通值勤等专项行动，提升市民文明素养。扎实开展主次干道、背街小巷、社区、建筑工地、网吧等创文实地考察点位创建达标行动，确保各项创建指标达标率在85%以上
21 | 创建农产品质量安全市，放大“连天下”品牌效应 | 根据市农业农村局相关要求，配合做好农产品质量安全市创建工作 | 完成农资店检查1次，申报“三品一标”绿色食品品牌3个，配合做好农产品质量安全市创建工作
22 | 推进国家农业对外开放合作试验区建设，农产品出口保持全省前列 | 配合做好国家农业对外开放合作试验区核心区建设 | 配合做好国家农业对外开放合作试验区核心区建设
23 | 因地制宜推进村庄搬迁撤并，试点建设47个新型社区，引导农民进城入镇，加快改善农民群众住房条件 | 完成中云街道云门寺村碎石湾集中居住点整体搬迁安置项目 | 完成协议签订、房屋拆除
24 | 推进特色田园乡村建设，新增3个以上省级试点村庄 | 推进朝阳街道韩李村特色田园乡村开工建设 | 主体施工
25 | 整治交通干线沿线环境，实施镇村道路提升行动，完成剩余650公里农村公路改造，镇村公交覆盖率90%以上 | 整治交通干线沿线环境，新改建农村公路7条5.75公里，行政村双车道四级公路覆盖率提升至100% | 完成农村公路提档升级5条4公里，行政村双车道四级路覆盖率达94.11%
26 | 坚持结构性去杠杆，有效防控金融风险，严厉打击非法集资、违规融资担保，推进互联网金融风险专项整治 | 根据市级要求做好打击非法集资和互联网金融整治的配合工作 | 根据市级要求做好打击非法集资和互联网金融整治的配合工作
27 | 加强政府债务管理，化解存量，控制增量，做到稳定、可控、有序、适度 | 加强债务管理，建立科学规范的债务风险防控机制，推动债券置换，确保完成2019年债务化解计划 | 预计上半年共计偿还隐性债务本金4.05亿元，超额完成化债目标
28 | 深入抓好中央环保督察“回头看”反馈问题整改和“263”专项整治，切实提升污染物收集、处置、清洁能源利用及环境监测监控“四个能力” | 深入抓好9个反馈问题的整改，提升污染物收集、处置、清洁能源利用及环境监测监控“四个能力” | 环保督察交办问题全部整改完成；治气、治水、治土壤等有序推进，总体形象进度完成过半，达到工作要求
29 | 深化“蓝天”行动，坚持联防联治、综合治理，统筹推进控煤、管车、治气、降尘、禁烧等工作，空气优良率保持全省领先 | 坚持联防联治、综合治理，统筹推进控煤、管车、治气、降尘、禁烧等工作，开发区PM2.5浓度比2015年下降20%以上、全年空气优良率保持全胜领先 | 推进燃煤锅炉、搅拌站、建筑工地整治，“降尘治车”行动成效显著，推进区内30家重点企业完成自查评估，至6月底，区内PM2.5平均浓度、优良天数比率均全市领先，总体形象进度完成过半
30 | 完成“散乱污”企业综合整治，4家钢铁厂全部实施超低排放改造 | 完成“散乱污”企业综合整治 | 对全区“散乱污”企业开展拉网式全面排查，形成片区经营主体一览表，并实行动态排查更新，确保底数清、情况明、数字准、企业信息全面完整，相关清理任务有序推进
31 | 实施“碧水”行动，深化“一河一策”，国省考断面及入海河流全面消除劣Ⅴ类 | 排淡河断面、大浦河大浦闸断面、大浦河调尾公路桥断面全面消除劣Ⅴ类 | 排淡河经十五路桥断面、大浦河大浦闸断面、大浦河调尾公路桥断面全面消除劣Ⅴ类，完成半年目标任务
32 | 城区黑臭水体全面消除，49个工业集聚区污水全部实现集中处理达标排放 | 巡查观测区内所有河道排口情况，针对异常排口制定整治方案 | 每周开展对区内所有河道及沿线排口巡查观测两次，针对巡查发现异常情况，及时制定合理整治方案，并做好整改落实
33 | 开展“净土”行动，对530家重点行业企业土壤污染状况进行调查，稳步推进德邦原址等地块土壤治理 | 开展“净土行动”，对52家重点行业企业土壤状况进行调查 | 配合市生态环境局完成对52家重点行业企业土壤调查结果进行纠偏和风险筛查
34 | 加强山体绿化、宕口修复，加大湿地、林地保护力度，严控各类开发活动，严守生态保护红线 | 完成山体绿化1000亩，宕口修复3个 | 完成山体绿化面积1060亩，宕口修复2个
35 | 新增城镇就业6万人，城镇失业人员再就业1.6万人，新增转移农村劳动力2.5万人，城镇零就业家庭、农村零转移家庭动态清零 | 组织招聘会不少于10场次，城镇新增就业6000人以上、新增转移农村劳动力30人以上 | 组织春季、夏季综合性招聘会，开展专场招聘会7场，新增就业3100人、新增转移农村劳动力20人
36 | 扎实推进“创响港城”计划，落实创业政策“28条”，丰富创业形式，增加创业载体，重点扶持大学生等万人以上自主创业，带动就业4万人 | 配合实施“创响港城”计划，扶持引导大学生、退役士兵、农民工等自主创业300人以上，创业带动就业1000人以上 | 推进省级创业型街道、村（社区）和园区创建活动，申报创建示范点12家；选拔优秀创业项目3个。引导自主创业210人以上，创业带动就业650人以上
37 | 新改扩建幼儿园、中小学36所，特教学校实现搬迁 | 宋跳九年一贯制学校建设 | 完成施工图审查、小学部教学楼桩基施工
38 | 清理整顿无证幼儿园，规范校外培训 | 规范校外培训 | 完成校外培训机构审核审批，长效规范管理校外培训机构
39 | 城区小学全面推行“弹性离校”，扩大午餐供应试点 | “弹性离校”全覆盖 | 基本实现全覆盖，规范化、常态化水平要进一步巩固提高
40 | 创新举办载体，办好连云港之夏、西游记文化节、首届“一带一路”国际音乐节 | 举行连云港之夏、西游记文化节之开发区文化活动和展览4场次；参加市首届文化旅游产品博览会 | 完成西游记文化节活动2场次
41 | 实施全民参保计划，提升城乡居民基本医疗保险报销比例，提高养老保险基础养老金，对因病致贫对象实施医疗救助，对就业困难人员灵活就业发放社会保险补贴 | 配合实施全民参保计划，开展社会保障政策宣传月，提高养老保险基础养老金至148元。做好就业困难人员认定，开展灵活就业社会保险补贴 | 将城乡居保基础养老金提高至148元，扩大政策覆盖面，做好区内就业困难人员摸底，认定就业困难人员55人
42 | 完善社会救助、社会福利、慈善事业等制度，健全城乡居民低保、农村“五保”、城市“三无老人”和孤儿供养标准自然增长机制，关爱困境儿童、留守儿童。做好残疾人康复、托养服务 | 落实城乡居民低保、城市“三无老人”和孤儿供养标准自然增长机制，关爱困境儿童、留守儿童。做好残疾人康复、托养 服务 | 发放各项救助资金480万元，完成困境儿童、留守儿童调查摸底工作。监督检查重度残疾人居家托养工作开展情况
43 | 推动住房公积金归集扩面，分配各类保障性住房不低于1000套，住房租赁补贴惠及更多城镇困难家庭 | 开展廉租房补贴审核 | 根据申请情况予以审核
44 | 深入推进“最安全城市”创建，建立现代化社会治安防控体系 | 建成开发区公共安全视频监控联网项目（“视联中心”） | 完成预算申报，加快招标文件编制
45 | 扎实开展“七五”普法，深化执法司法规范化建设 | 开展以宪法为核心的法律法规宣传教育。推进司法所标准化建设。 | 建立普法宣传联络员队伍；建成省级民主法治示范村（社区）8家，市级23家；两级公共法律服务中心贯标工作正常推进
46 | 深入推进信访矛盾化解，确保信访总量持续下降。 | 确保重要敏感期完成“四个不发生”工作目标；“信访矛盾化解攻坚年”活动中，国家、省交办重点信访案件办结率100%、化解率100%；市交办重点信访案件办结率100%，化解稳定率95%以上；全区信访总量同比下降10%以上 | 预计6月底，全区共发生群众走访70批左右，与去年同期（82）相比，信访总量下降10%以上。国家、省交办重点信访案件1件，已办结且成功化解；市交办重点信访案件15件，现已全部办结、化解10件，其余正在推进。满完成三级“两会”期间信访稳定工作“四个不发生”的目标
47 | 对不良房地产开发等企业实施惩戒，建立淘汰曝光机制 | 对存在拖欠民工工资、违规销售等行为房地产企业进行惩戒 | 配合市级部门对违规销售企业进行查处
48 | 强化食品药品监管，保障群众舌尖上的安全 | 保障食品抽检率4‰以上；确保食品经营主体持证持照、规范经营；全覆盖检查开发区疾控中心、疫苗接种单位、药品经营（零售）单位 | 完成抽检招投标工作；完成督促60%食品经营主体亮证经营；完成1家疾控中心和4家疫苗接种单位的疫苗运输和储存情况检查一次，完成20%药品经营单位等级评定
49 | 完善应急管理体制机制，坚决防范重特大事故发生 | 完善应急管理体制机制。全面开展服务企业专项行动，持续开展“一查三督”促进责任落实，精准监管工作稳步推广，不断夯实安全生产基础，确保安全生产形势稳定 | 完善应急管理体制机制；全面开展服务企业专项行动，持续开展“一查三督”促进责任落实，精准监管工作稳步推广，不断夯实安全生产基础，确保安全生产形势稳定
50 | 发挥市长信箱、12345在线平台作用，积极解决群众反映问题，对群众合理诉求绝不说“不” | 做好12345政府公共服务工作，确保阳光信访信息系统市长信箱来信按期办结率、网上参评率、回访率100%，满意率99%以上 | 预计6月底，阳光信访信息系统市长信箱共接收人民来信14件左右，其中按期办结率、网上参评率、回访率、满意率均为100%