附件

《中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区实施方案》任务分工表

| 事项 | 序号 | 主要任务 | 责任部门 | 配合部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首批落实清单任务（29项） 首批落实清单任务（29项） 首批落实清单任务（29项） | 1 | 积极培育全程物流供应链企业，深入推进连云港-里海供应链基地项目。 | 区经发局 | 区生命健康产业园办公室 | 开发区牵头 |
|  | 2 | 加快推进连云港农业对外开放合作试验区建设，打造农业国际合作示范样板。 | 区社会事业局 | 区综保区管理局 | 开发区相关 |
|  | 3 | 加强自贸试验区与省级以上经济（技术）开发区、高新技术产业园区、特别合作区、海关特殊监管区域等各类经济功能区联动发展。 | 区经发局 |  | 开发区配合 |
|  | 4 | 加强与长江经济带、亚欧经济走廊沿线自贸试验区联动发展。 | 区自贸试验区 工作小组 | 区经发局 | 开发区配合 |
|  | 5 | 推动跨国公司在自贸试验区设立地区总部或功能机构，鼓励金融、物流、信息、会展、科技研发、商品和要素交易等专业化服务企业设立国际业务总部、窗口企业和涉外专业服务机构，打造具有港城特色的总部经济集聚区。 | 区经发局 | 各招商主体 | 开发区配合 |
|  | 6 | 促进企业跨境财务结算中心集聚发展，开展跨国公司总部外汇资金集中运营管理。跨境财务结算中心经批准可以进入境内银行间外汇市场交易。 | 区财政局 | 各招商主体 | 开发区配合 |
|  | 7 | 支持符合条件的跨国企业集团设立跨境人民币资金池，集中管理集团内人民币资金。 | 区财政局 | 各招商主体 | 开发区配合 |
|  | 8 | 自贸试验区内土地可以按不同功能用途混合利用，允许同一地块或同一建筑兼容多种功能，产业用地可实行弹性年期供应，根据产业政策和项目类别可采取先租后让、租让结合、弹性出让等供地措施。 | 区住建局 | 区自然资源分局 | 开发区相关 |
|  | 9 | 完善工业企业资源集约利用综合评价机制，实行资源要素差别化配置。 | 区经发局 | 区自然资源分局 | 开发区相关 |
|  | 10 | 加强“一带一路”国际产能合作，吸引外向型企业建设出口产品加工分装、装备组装等出口产品加工基地。 | 区经发局 | 各招商主体 | 开发区配合 |
|  | 11 | 加大对上合组织国际圆桌会议、新亚欧大陆桥安全走廊国际执法合作论坛（连云港论坛）、新亚欧陆海联运通道司法协作研讨会、江苏农业国际合作洽谈会、中国（连云港）国际医药技术大会的支持力度，加快“一带一路”国际执法安全合作联合行动协调中心建设。 | 区医药办 | 区经发局、 科技局 | 开发区牵头 |
|  | 12 | 促进文物及文化艺术品在自贸试验区内的综合保税区存储、展示等。 | 区综保区管理局 |  | 开发区相关 |
|  | 13 | 引进国内外金融、会计、法律、信息、咨询、评估、鉴证、检验检测等中介服务机构。 | 区经发局 | 各招商主体 | 开发区牵头 |
|  | 14 | 支持药品研发机构和科研人员申报药品上市许可人。 | 区市场监管局 |  | 开发区配合 |
|  | 15 | 允许港澳台资按规定设立独资医疗机构。 | 区社会事业局 | 区组宣部、经发局 | 开发区相关 |
|  | 16 | 培育美容医疗、旅游医疗和康复医疗等医养业态，支持社会力量办好多层次多样化医疗服务。 | 区社会事业局 | 各招商主体 | 开发区牵头 |
|  | 17 | 建设新能源特色产业园区，重点发展核能、风能、太阳能技术利用产业，打造区域特色鲜明、服务全球市场的国家重要的新能源产业基地。组建能源交易中心，开展现货石油贸易、仓储、交割等业务。 | 区经发局 | 各招商主体 | 开发区牵头 |
|  | 18 | 加快推动高性能纤维及复合材料、生物基材料、电子信息材料等新材料产业高端化发展，打造国内一流新材料产业基地。 | 区经发局 | 各招商主体 | 开发区牵头 |
|  | 19 | 加快“高效低碳燃气轮机试验装置”国家重大科技基础设施项目建设，全力突破燃气轮机制造。 | 区经发局 | 区高端装备产业园办公室 | 开发区牵头 |
|  | 20 | 支持发展工业机器人、智慧物流成套设备、清洁能源储运装备等产业，加快打造行业领先的装备制造研发生产基地。 | 区经发局 | 各招商主体 | 开发区牵头 |
|  | 21 | 承接服务外包业务，重点发展数字产品与研发贸易、研发设计、国际维修、检验检测、知识产权服务、文化创意等行业的服务贸易，培育以数字化贸易为标志的新型服务贸易业态。 | 区经发局 | 各招商主体 | 开发区配合 |
|  | 22 | 支持搭建生物医药集中监管和公共服务平台。 | 区医药办 | 区市场监管局 | 开发区牵头 |
|  | 23 | 创新发展跨境电子商务，推动跨境电商公共海外仓建设，鼓励企业建设出口产品“海外仓”和海外运营中心。 | 区经发局 | 区综保区管理局 | 开发区配合 |
|  | 24 | 支持跨境电商网购保税进口商品进入海关特殊监管区域“先进区、后报关”作业模式。 | 区综保区管理局 |  | 开发区配合 |
|  | 25 | 支持开展保税备货、境内交付模式的跨境电商保税展示业务。 | 区综保区管理局 |  | 开发区配合 |
|  | 26 | 推广市场化招商模式，成立企业化招商机构。 | 区招商办 |  | 开发区配合 |
|  | 27 | 扩大“不见面审批（服务）”改革覆盖面。持续推进“2个工作日内开办企业、3个工作日内获得不动产登记、30个工作日内取得工业建设项目施工许可证”改革。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 | 开发区相关 |
|  | 28 | 深化商事制度改革，推进“证照分离”改革全覆盖，持续推动“多证合一”。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 | 开发区相关 |
|  | 29 | 推进登记注册便利化，放宽住所（经营场所）登记条件。 | 区市场监管局 | 区行政审批局 | 开发区相关 |
| 对接细化清单任务（17项） 对接细化清单任务（17项） | 30 | 建设连云港片区铁路对外开放口岸，以直通模式办理进出口业务。 | 区经发局 |  | 开发区相关 |
|  | 31 | 打造一批具有特色的科研中心、创新平台、新型孵化器，建设省级以上新医药、新材料领域产业创新中心。 | 区科技局 | 区经发局 | 开发区配合 |
|  | 32 | 主动对接中日韩自由贸易区建设。 | 区自贸试验区 工作小组 | 区经发局 | 开发区配合 |
|  | 33 | 探索开展前沿医疗技术研究项目、重大新药创制国家科技重大专项成果转移转化试点，打造 “中华药港”。 | 区医药办 | 区社会事业局、科技局、 市场监管局 | 开发区牵头 |
|  | 34 | 争取设立药品、医疗器械审评服务机构，畅通药品器械审评审批“绿色通道”，对抗癌药、罕见病用药、手术机器人等临床急需创新药械孵化上市开展精准服务。 | 区市场监管局 |  | 开发区配合 |
|  | 35 | 积极开展医疗器械注册人制度试点工作，扶持有条件的研发机构和科研人员参与医疗器械注册人申报，加快推进医疗器械产业创新发展。 | 区市场监管局 | 区医药办 | 开发区配合 |
|  | 36 | 推进中国（连云港）知识产权保护中心建设，为企业提供快速维权、快速审查、快速确权、专利导航、专利运营等服务。 | 区市场监管局 |  | 开发区相关 |
|  | 37 | 建设大宗商品集散中心，支持在自贸试验区依法合规建设能源、工业原材料、大宗农产品等大宗商品交易平台和现货期货交易市场。 | 区财政局 | 区经发局 | 开发区配合 |
|  | 38 | 支持在海关特殊监管区域和保税监管场所，设立大宗商品期货保税交割库，开展期货保税交割、仓单质押融资等业务。 | 区综保区管理局 |  | 开发区相关 |
|  | 39 | 推动自贸试验区汽车整车进口口岸建设。 | 区经发局 |  | 开发区相关 |
|  | 40 | 积极争取开展二手车出口试点。 | 区经发局 |  | 开发区相关 |
|  | 41 | 积极开展高技术、高附加值、符合环保要求的旧机电产品维修和再制造，探索开展高端装备绿色再制造试点。 | 区经发局 | 区环保局 | 开发区相关 |
|  | 42 | 加快建设药品进口口岸，申报建设首次进口药品和生物制品口岸。 | 区市场监管局 |  | 开发区配合 |
|  | 43 | 优化生物医药全球协同研发的试验用特殊物品的检疫查验流程，开展进境生物材料风险评估，优化对细胞、组织切片等基础性原料的检疫准入。 | 区自贸试验区 工作小组 |  | 开发区配合 |
|  | 44 | 争取设立国家级跨境电子商务综合试验区。 | 区经发局 |  | 开发区配合 |
|  | 45 | 支持开通海运快件业务，建设免税购物中心。 | 区自贸试验区 工作小组 |  | 开发区牵头 |
|  | 46 | 支持自贸试验区内企业开展跨境电商业务，逐步实现区内综合保税区依法依规全面适用跨境电商零售进口政策 | 区综保区管理局 | 区经发局 | 开发区配合 |
| 深化改革清单任务（3项） | 47 | 支持医药企业、医疗机构开展国际医疗合作，引进国际多中心临床试验，与国外机构同步开展新药研发。 | 区社会事业局 | 区市场监管局 | 开发区牵头 |
|  | 48 | 依法依规优化研究用对照药品一次性进口审批流程。 | 区市场监管局 |  | 开发区相关 |
|  | 49 | 支持在自贸试验区内建立备货仓库，简化一公斤以内的药物样品、中间体出境手续。 | 区市场监管局 |  | 开发区相关 |